## แบบรายงาน
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | (/) |  | (/) |  |  |  | กำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  |  | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา |  | มี | ไม่มี |  | คาดว่าจะ | คาดว่าจะมี | งปม.
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่องที่ | งานที่เสร็จ |  |  |  | โดยวิธี |  |  | เชิญผู้รับจ้าง | ลงนามใน | การส่งมอบ | ที่ได้รับ | เงินนอก
|  |  | (หน่วยนับ) | ผูกพัน งปม. | ภายในปี |  |  |  | พิเศษ |  |  | เข้าเสนอ | สัญญา | ปี ๒๕๕๕ | อนุมัติใน | งปม.หรือ
|  |  |  | ปีต่อไป | 2555 | [6 empty] | ราคา | (ด/ป) | (ด/ป) | ปี ๒๕๕๕ | เงินสะสม
(ด/ป)
1 | โครงการปรับปรุง | เงินอุดหนุนเฉพาะ | ๑ โครงการ |  | 2555 |  | / |  | / | / |  | มิ.ย.๕๕ | มิ.ย.๕๕ | ก.ย.๕๕ |  | 1135000
| ถนนสายบางหิน- | กิจเป็นค่าใช้จ่าย
| ควนจิก หมู่ที่ ๓ | สำหรับช่วยเหลือ
| ต.โคกเจริญ | และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้
| อ.ทับปุด จ.พังงา | รับผลกระทบจาก
อุทกภัยหลังน้ำลด
2 | โครงการปรับปรุง | เงินอุดหนุนเฉพาะ | ๑ โครงการ |  | 2555 |  | / |  | / | / |  | มิ.ย.๕๕ | มิ.ย.๕๕ | ก.ย.๕๕ |  | 1105000
| ถนนสายหมู่ที่ ๓ | กิจเป็นค่าใช้จ่าย
| ตำบลโคกเจริญเชื่อม | สำหรับช่วยเหลือ
| ต่อหมู่ที่ ๓ ตำบล | และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้
| บางเหรียง อำเภอ | รับผลกระทบจาก
| ทับปุด จังหวัดพังงา | อุทกภัยหลังน้ำลด
3 | โครงการปรับปรุง | เงินอุดหนุนเฉพาะ | ๑ โครงการ | 2556 |  |  | / |  | / | / |  | มิ.ย.๕๕ | มิ.ย.๕๕ | ก.ย.๕๕ |  | 1105000
| ถนนสายสวนพลู - | กิจเป็นค่าใช้จ่าย
| ทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ ๒ | สำหรับช่วยเหลือ
| ตำบลโคกเจริญ | และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้
| อำเภอท้บปุด | รับผลกระทบจาก
| จังหวัดพังงา | อุทกภัยหลังน้ำลด
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) | [5 empty] | (นายถาวร วงศ์แฝด)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ | [5 empty] | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | (/) |  | (/) |  |  |  | กำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  |  | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประมูล | มี | ไม่มี | ประกาศ | คาดว่าจะ | คาดว่าจะมี | งปม.
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่องที่ | งานที่เสร็จ |  |  |  | จ้างด้วย |  |  | การประมูล | ลงนามใน | การส่งมอบ | ที่ได้รับ | เงินนอก
|  |  | (หน่วยนับ) | ผูกพัน งปม. | ภายในปี |  |  |  | ระบบ |  |  | จ้างด้วยระบบ | สัญญา | ปี ๒๕๕๕ | อนุมัติใน | งปม.หรือ
|  |  |  | ปีต่อไป | 2555 |  |  |  | อิเล็ก |  |  | อิเล็กทรอนิกส์ | (ด/ป) | (ด/ป) | ปี ๒๕๕๕ | เงินสะสม
[9 empty] | ทรอนิกส์ |  |  | (ด/ป)
1 | โครงการปรับปรุง | เงินอุดหนุนเฉพาะ | ๑ โครงการ |  | 2555 |  | / |  | / | / |  | พ.ค.๕๕ | มิ.ย.๕๕ | ก.ย.๕๕ |  | 1135000
| ถนนสายบางหิน- | กิจเป็นค่าใช้จ่าย
| ควนจิก หมู่ที่ ๓ | สำหรับช่วยเหลือ
| ต.โคกเจริญ | และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้
| อ.ทับปุด จ.พังงา | รับผลกระทบจาก
อุทกภัยหลังน้ำลด
2 | โครงการปรับปรุง | เงินอุดหนุนเฉพาะ | ๑ โครงการ |  | 2555 |  | / |  | / | / |  | พ.ค.๕๕ | มิ.ย.๕๕ | ก.ย.๕๕ |  | 1105000
| ถนนสายหมู่ที่ ๓ | กิจเป็นค่าใช้จ่าย
| ตำบลโคกเจริญเชื่อม | สำหรับช่วยเหลือ
| ต่อหมู่ที่ ๓ ตำบล | และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้
| บางเหรียง อำเภอ | รับผลกระทบจาก
| ทับปุด จังหวัดพังงา | อุทกภัยหลังน้ำลด
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) | [5 empty] | (นายถาวร วงศ์แฝด)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ | [5 empty] | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มา | แผนงานบริหารทั่วไป | 80000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒๗,๐๗๐.๐๐
ซึ่งบริการ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ (ก) ค่ารับรอง | แผนงานบริหารทั่วไป | 200000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
ในการต้อนรับบุคคลฯ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ (ข) ค่ารับรองใน | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
การประชุมสภาท้องถิ่นฯ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๓ (ค) คชจ.ในวัน | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
สำคัญของชาติฯ
2 |  | ๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ คชจ.ในการเลือกตั้ง | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
ผู้บริหาร/สท.
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ โครงการจัดงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
วันเทศบาล
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๓ โครงการครอบครัว | แผนงานบริหารทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๔ โครงการจัดหา | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
คุณภาพสตรีภายในเขต
เทศบาล
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๕ โครงการติดตั้ง | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
จานดาวเทียม
- ๒ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๖ โครงการบ้านท้อง | แผนงานบริหารทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
ถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน
๘๔ พรรษา
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๗ โครงการปกป้อง | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
สถาบันสำคัญของชาติ
เพื่อความสมานฉันท์
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๘ โครงการป้องกัน | แผนงานบริหารทั่วไป | 3000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
การทุจริตภาครัฐและ
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๙ โครงการแปลงสาธิต | แผนงานบริหารทั่วไป | 180000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓,๕๕๐.๐๐
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐ
กิจพอเพียงฯ
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม | แผนงานบริหารทั่วไป | 60000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔,๓๕๕.๑๑
แซมทรัพย์สิน
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 80000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช่ไป ๓๓,๖๙๕.๐๐
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานบริหารทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒,๘๗๑.๐๐
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานบริหารทั่วไป | 40000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๑๒,๘๓๐.๕๐
8 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุยานพาหนะและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
ขนส่ง
- ๓ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
9 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ | แผนงานบริหารทั่วไป | 180000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๗,๓๓๕.๐๐
ลื่น
10 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
การแพทย์
11 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุการเกษตร | แผนงานบริหารทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
12 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เผยแพร่
13 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๗,๒๗๐.๐๐
14 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุอื่น ๆ | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
15 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 55000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
16 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา | แผนงานบริหารทั่วไป | 32000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ
17 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าสาธารณูปโภค | แผนงานบริหารทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
ค่าไปรษณีย์
- ๔ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานบริหารทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
บริการ
2 |  | ๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ คชจ.ในการจัดทำ | แผนงานบริหารทั่วไป | 25000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
โครงการประกาศเกียรติ
คุณผู้ชำระภาษีดีเด่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ คชจ.ในการจัดทำ | แผนงานบริหารทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
โครงการประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีและคธน.
ท้องถิ่นทางสื่อต่าง ๆ
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาหรือ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๖,๓๔๘.๐๐
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๕,๗๘๖.๐๐
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุยานพาหนะและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓,๒๐๐.๐๐
ขนส่ง
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๑๕๐.๐๐
หล่อลื่น
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 3000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เผยแพร่
8 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔,๗๕๐.๐๐
- ๕ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
9 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าสาธารณูปโภค | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
ค่าไปรษณีย์
- ๖ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานรักษาความ | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๑,๙๔๙.๐๐
|  | บริการ | สงบภายใน
2 |  | ๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ คชจ.ในโครงการ | แผนงานรักษาความ | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
|  | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | สงบภายใน
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ โครงการให้บริการ | แผนงานรักษาความ | 80000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔๑๐.๐๐
|  | ประชาชนประจำศูนย์ | สงบภายใน
บริการประชาชน
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาและ | แผนงานรักษาความ | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๕,๕๐๐.๐๐
|  | ซ่อมแซมทรัพย์สิน | สงบภายใน
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานรักษาความ | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๘๐๔.๐๐
สงบภายใน
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานรักษาความ | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓๐๐.๐๐
สงบภายใน
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานรักษาความ | 25000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
สงบภายใน
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุยานพาหนะและ | แผนงานรักษาความ | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๖,๙๐๐.๐๐
|  | ขนส่ง | สงบภายใน
- ๗ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
8 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ | แผนงานรักษาความ | 300000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๑๗,๖๐๐.๐๐
|  | หล่อลื่น | สงบภายใน
9 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | แผนงานรักษาความ | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | การแพทย์ | สงบภายใน
10 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุการเกษตร | แผนงานรักษาความ | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
สงบภายใน
11 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานรักษาความ | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | เผยแพร่ | สงบภายใน
12 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | แผนงานรักษาความ | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
สงบภายใน
13 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุอื่น ๆ | แผนงานรักษาความ | 100000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒๗,๙๒๗.๐๐
สงบภายใน
14 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาและปรับ | แผนงานรักษาความ | 100000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
|  | ปรุงครุภัณฑ์ | สงบภายใน
- ๘ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักปลัด งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานรักษาความ | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓,๓๐๐.๐๐
|  | บริการ | สงบภายใน
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานรักษาความ | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
สงบภายใน
- ๙ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
บริการ
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๕๐๐.๐๐
และซ่อมแซมทรัพย์สิน
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒,๗๖๐.๐๐
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานการศึกษา | 3000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เผยแพร่
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุกีฬา | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานการศึกษา | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
- ๑๐ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานการศึกษา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
บริการ
2 |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ คชจ.ในการจัดทำ | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทิดไท้องค์ราชัน
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ โครงการบัณฑิตน้อย | แผนงานการศึกษา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๓ โครงการสนับสนุน | แผนงานการศึกษา | 309500 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๔ คชจ.ในการพัฒนาผู้ | แผนงานการศึกษา | 12000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน
ดูแลเด็ก
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อม | แผนงานการศึกษา | 35700 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน
แซมทรัพย์สิน
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์ | แผนงานการศึกษา | 137200 |  |  | ตกลงราคา
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
- ๑๑ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
8 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าอาหารเสริม(นม) | แผนงานการศึกษา | 1024660 |  |  | ตกลงราคา | [10 empty] | -
โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ
9 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
10 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | แผนงานการศึกษา | 3000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
การแพทย์
11 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุการเกษตร | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒,๑๔๐.๐๐
12 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เผยแพร่
13 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุกีฬา | แผนงานการศึกษา | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
14 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
- ๑๒ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓,๖๕๐.๐๐
|  | บริการ | เกี่ยวกับสาธารณสุข
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อม | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔,๒๑๐.๐๐
|  | แซมทรัพย์สิน | เกี่ยวกับสาธารณสุข
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔,๖๓๐.๐๐
เกี่ยวกับสาธารณสุข
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | การแพทย์ | เกี่ยวกับสาธารณสุข
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุการเกษตร | แผนงานบริหารทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒,๔๗๐.๐๐
เกี่ยวกับสาธารณสุข
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | เผยแพร่ | เกี่ยวกับสาธารณสุข
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๗,๐๒๐.๐๐
เกี่ยวกับสาธารณสุข
8 |  | ๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ โครงการอบรมผู้ | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
|  | ประกอบการ | เกี่ยวกับสาธารณสุข
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ โครงการอบรมกลุ่ม | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
|  | เสี่ยง | เกี่ยวกับสาธารณสุข
- ๑๓ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
9 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | โครงการออกกำลังกาย | แผนงานบริหารทั่วไป | 40000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
|  | เพื่อสุขภาพ (แอโรบิค) | เกี่ยวกับสาธารณสุข
10 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | โครงการป้องกันและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | แก้ไขปัญหายาเสพติดใน | เกี่ยวกับสาธารณสุข
เขตเทศบาล
11 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | โครงการรณรงค์ฉีด | แผนงานบริหารทั่วไป | 53000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | วัคซีนป้องกันโรคพิษ | เกี่ยวกับสาธารณสุข
สุนัขบ้าฯ
- ๑๔ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มา | แผนงานบริหารทั่วไป | 300000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒๓,๐๐๐.๐๐
|  | ซึ่งบริการ | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 70000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | ซ่อมแซมทรัพย์สิน | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 25000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานบริหารทั่วไป | 150000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุยานพาหนะและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 15000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | ขนส่ง | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๕๐๐.๐๐
|  | หล่อลื่น | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
8 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | เผยแพร่ | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
9 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารทั่วไป | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ๑๕ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานบริหารทั่วไป | 200000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๖๙,๓๑๙.๙๕
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓,๐๐๐.๐๐
|  | หล่อลื่น | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ๑๖ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มา | แผนงานบริหารทั่วไป | 360000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔๖,๐๐๒.๕๐
|  | ซึ่งบริการ | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าบำรุงรักษาและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 60000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๔,๒๓๐.๐๐
|  | ซ่อมแซม | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารทั่วไป | 100000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานบริหารทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานบริหารทั่วไป | 100000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุยานพาหนะและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | ขนส่ง | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
7 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ | แผนงานบริหารทั่วไป | 300000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๒๑,๔๐๐.๐๐
|  | หล่อลื่น | เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
8 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | แผนงานบริหารทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๑๐๐.๐๐
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ๑๗ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 |  | ๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ โครงการเชิดชูรู้ค่า | แผนงานสร้างความ | 40000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
|  | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล | เข้มแข็งของชุมชน
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ โครงการรายงานผล | แผนงานสร้างความ | 40000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
|  | การปฏิบัติงานประจำปี | เข้มแข็งของชุมชน
ของเทศบาล
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๓ โครงการส่งเสริม | แผนงานสร้างความ | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
|  | การมีส่วนร่วมของ | เข้มแข็งของชุมชน
ประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลและ
ชุมชน
- ๑๘ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 |  | ๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๑ โครงการแข่งขัน | แผนงานศาสนา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
|  | กีฬาต่าง ๆ ของเทศบาล | วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๒ โครงการจัดงาน | แผนงานศาสนา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
|  | วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔ | วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๓ โครงการจัดงาน | แผนงานศาสนา | 100000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๙๒,๙๙๕.๐๐
|  | ประเพณีลอยกระทง | วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๔ โครงการจัดงานวัน | แผนงานศาสนา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
|  | ปีใหม่ | วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
| ต.ค.๔๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๕ โครงการจัดงาน | แผนงานศาสนา | 200000 |  |  | ตกลงราคา | ๑๕ วัน | [9 empty] | -
|  | ประเพณีสงกรานต์ | วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- ๑๙ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 |  | ๑.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๖ โครงการจัดงาน | แผนงานศาสนา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๓๐ วัน | [9 empty] | -
|  | ประจำปีวัดเขาเจดีย์ | วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
| ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ๑.๗ โครงการจัดงาน | แผนงานศาสนา | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๑๑,๗๕๐.๐๐
|  | ตักบาตรเทโว | วัฒนธรรมและ
|  | (ออกพรรษา) | นันทนาการ
- ๒๐ -
แบบ ผด.๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
หน่วยงาน กองสาธารณสุข งานตลาดสด เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๓
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | [9 empty] | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดทำ | (หน่วยงาน) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | ประเภท | จำนวนเงิน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | แผนงานการพาณิชย์ | 20000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
บริการ
2 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานการพาณิชย์ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
3 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานการพาณิชย์ | 30000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
4 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | แผนงานการพาณิชย์ | 10000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -
5 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | แผนงานการพาณิชย์ | 5000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | ใช้ไป ๓,๕๔๓.๐๐
การแพทย์
6 | ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ | ค่าวัสดุอื่น ๆ | แผนงานการพาณิชย์ | 3000 |  |  | ตกลงราคา | ๗ วัน | [9 empty] | -

## รายงานผล
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศ |  |  |  |  | เป็นไป | ไม่เป็นไป
|  |  | จำนวน | จัดหา | สอบราคา/ | ลงนาม | การส่ง | เงิน | เงินนอก | ตามแผน | ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้วิธี | ประกวด | ในสัญญา | มอบ | งปม. | งปม.หรือ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/เชิญ | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | เงินสมทบ
ผู้รับจ้าง
(ว/ด/ป)
1 | โครงการปรับปรุงถนนสายบางหิน |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒๒ มิ.ย.๕๕ | ๒๗ ก.ค.๕๕ |  | 1135000 | /
ควนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
2 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒๒ มิ.ย.๕๕ | ๒๔ ก.ค. ๕๕ |  | 1104000 | /
หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเจริญเชื่อมหมู่ที่
๓ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา
| บุษยมาศ พานทอง |  | สุกฤตา นวลแก้ว |  |  | นิตยา สุดชู |  |  |  | นิตยา สุดชู
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
- ๒ -
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศ |  |  |  |  | เป็นไป | ไม่เป็นไป
|  |  | จำนวน | จัดหา | สอบราคา/ | ลงนาม | การส่ง | เงิน | เงินนอก | ตามแผน | ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้วิธี | ประกวด | ในสัญญา | มอบ | งปม. | งปม.หรือ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/เชิญ | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | เงินสมทบ
ผู้รับจ้าง
(ว/ด/ป)
3 | โครงการปรับปรุงถนนสายสวนพลู |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๗ ก.ย.๕๕ |  | 3385000 | /
ทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
4 | โครงการปรับปรุงถนนสายนาปราบ |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๘ ส.ค.๕๕ |  | 1569700 | /
หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเจริญ อำเภอ
ทับปุด จังหวัดพังงา
| บุษยมาศ พานทอง |  | สุกฤตา นวลแก้ว |  |  | นิตยา สุดชู |  |  |  | นิตยา สุดชู
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
- ๓ -
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศ |  |  |  |  | เป็นไป | ไม่เป็นไป
|  |  | จำนวน | จัดหา | สอบราคา/ | ลงนาม | การส่ง | เงิน | เงินนอก | ตามแผน | ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้วิธี | ประกวด | ในสัญญา | มอบ | งปม. | งปม.หรือ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/เชิญ | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | เงินสมทบ
ผู้รับจ้าง
(ว/ด/ป)
5 | โครงการปรับปรุงถนนสายสวนพลู |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๒๔ ก.ย.๕๕ |  | 3080000 | /
ลำแพน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
6 | โครงการขุดลอกสระน้ำธรรมชาติ |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ยังไม่ได้ |  | 5190000 | /
| นบตาเอียด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเจริญ | [5 empty] | ดำเนินการ
| อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา | [5 empty] | ส่งมอบ
| บุษยมาศ พานทอง |  | สุกฤตา นวลแก้ว |  |  | นิตยา สุดชู |  |  |  | นิตยา สุดชู
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
- ๔ -
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศ |  |  |  |  | เป็นไป | ไม่เป็นไป
|  |  | จำนวน | จัดหา | สอบราคา/ | ลงนาม | การส่ง | เงิน | เงินนอก | ตามแผน | ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้วิธี | ประกวด | ในสัญญา | มอบ | งปม. | งปม.หรือ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/เชิญ | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | เงินสมทบ
ผู้รับจ้าง
(ว/ด/ป)
7 | โครงการขุดลอกคลองมะรุ่ย หมู่ที่ |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ยังไม่ได้ |  | 4600000 | /
| ๘,๗,๕ ตำบลโคกเจริญ อำเภอ | [5 empty] | ดำเนินการ
| ทับปุด จังหวัดพังงา | [5 empty] | ส่งมอบ
8 | โครงการขุดลอกคลองลำไตรมาส |  | ๑ โครงการ | วิธีพิเศษ | ๑๔ มิ.ย.๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ยังไม่ได้ |  | 5718000 | /
| หมู่ที่ ๓,๑,๖,๔ ตำบลโคกเจริญ | [5 empty] | ดำเนินการ
| อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา | [5 empty] | ส่งมอบ
| บุษยมาศ พานทอง |  | สุกฤตา นวลแก้ว |  |  | นิตยา สุดชู |  |  |  | นิตยา สุดชู
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
- ๕ -
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายการ |  |  | ประกาศ |  |  |  |  | เป็นไป | ไม่เป็นไป
|  |  | จำนวน | จัดหา | สอบราคา/ | ลงนาม | การส่ง | เงิน | เงินนอก | ตามแผน | ตามแผน | หมายเหตุ
|  |  | (หน่วยนับ) | โดยใช้วิธี | ประกวด | ในสัญญา | มอบ | งปม. | งปม.หรือ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/เชิญ | (ว/ด/ป) | (ว/ด/ป) |  | เงินสมทบ
ผู้รับจ้าง
(ว/ด/ป)
9 | รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย |  | ๑ คัน | สอบราคา | ๑๒ เม.ย.๕๕ | ๒๕ พ.ค.๕๕ | ๗ ส.ค.๕๕ |  | 1895000 | /
ชนิดเปิด-ปิด
| บุษยมาศ พานทอง |  | สุกฤตา นวลแก้ว |  |  | นิตยา สุดชู |  |  |  | นิตยา สุดชู
| (นางสาวบุษยมาศ พานทอง) |  | (นางสุกฤตา นวลแก้ว) |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู) |  |  |  | (นางสาวนิตยา สุดชู)
| เจ้าพนักงานพัสดุ |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ