## Sheet1
แบบ ผด. ๖
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ | [9 empty] | ( ) งวด ๑ (ต.ค.-มี.ค.)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา | [9 empty] | (/) งวด ๒ (เม.ย.-ก.ย.)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ/ | ยื่นซอง | สัญญา |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวด | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | หนังสือเชิญวันที่ | วันที่ | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | จำนวน (บาท) | สุดท้ายวันที่ | จำนวน(บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
1 | โครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๑/๒๕๕๕ | ๒๒ มิ.ย.๕๕ | ๕ ส.ค.๕๕ | 1104000 | ๑๐ ส.ค.๕๕ | - | -
๓ ต.โคกเจริญ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓
ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
2 | โครงการปรับปรุงถนนสายบาง | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๒/๒๕๕๕ | ๒๒ มิ.ย.๕๕ | ๕ ส.ค.๕๕ | 1135000 | ๑๐ ส.ค.๕๕ | - | -
หิน-ควนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบล
โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
3 | โครงการปรับปรุงถนนสาย | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๕/๒๕๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๑๕ ส.ค.๕๕ | 1569700 | ๑๗ ส.ค.๕๕ | - | -
นาปราบ หมู่ที่ ๖ ต.โคกเจริญ
อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
ลงชื่อ บุษยมาศ พานทอง เจ้าพนักงานพัสดุ ลงชื่อ สุกฤต นวลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ นิตยา สุดชู ปลัด อบต.
(นางสาวบุษยมาศ พานทอง) (นางสุกฤตา นวลแก้ว) (นางสาวนิตยา สุดชู)
แบบ ผด. ๖
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ | [9 empty] | ( ) งวด ๑ (ต.ค.-มี.ค.)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา | [9 empty] | (/) งวด ๒ (เม.ย.-ก.ย.)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ/ | ยื่นซอง | สัญญา |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวด | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | หนังสือเชิญวันที่ | วันที่ | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | จำนวน (บาท) | สุดท้ายวันที่ | จำนวน(บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
4 | โครงการปรับปรุงถนนสายสวน | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๓/๒๕๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๑๕ ส.ค.๕๕ | 3385000 | ๒๔ ก.ย.๕๕ | - | -
พลู-ทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ ๒
ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
5 | โครงการปรับปรุงถนนสายสวน | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๔/๒๕๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๑๕ ส.ค.๕๕ | 3080000 | - | - | -
พลู-ลำแพน หมู่ที่ ๘
ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
6 | โครงการขุดลอกคลองมะรุ่ย | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๖/๒๕๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๑๕ ส.ค.๕๕ | 4600000 | - | - | -
หมู่ที่ ๘,๗,๕ ต.โคกเจริญ
อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
ลงชื่อ บุษยมาศ พานทอง เจ้าพนักงานพัสดุ ลงชื่อ สุกฤต นวลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ นิตยา สุดชู ปลัด อบต.
(นางสาวบุษยมาศ พานทอง) (นางสุกฤตา นวลแก้ว) (นางสาวนิตยา สุดชู)
แบบ ผด. ๖
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ | [9 empty] | ( ) งวด ๑ (ต.ค.-มี.ค.)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา | [9 empty] | (/) งวด ๒ (เม.ย.-ก.ย.)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ/ | ยื่นซอง | สัญญา |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวด | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
|  | หนังสือเชิญวันที่ | วันที่ | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | จำนวน (บาท) | สุดท้ายวันที่ | จำนวน(บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
7 | โครงการขุดลอกคลองลำไตรมาส | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๗/๒๕๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๑๕ ส.ค.๕๕ | 5718000 | - | - | -
หมู่ที่ ๓,๑,๖,๔ ต.โคกเจริญ
อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
8 | โครงการขุดลอกสระน้ำ | ๑๒ มิ.ย.๕๕ | ๑๕ มิ.ย.๕๕ | ๘/๒๕๕๕ | ๒ ก.ค.๕๕ | ๑๕ ส.ค.๕๕ | 5190000 | - | - | -
ธรรมชาตินบตาเอียด หมู่ที่ ๒
ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
(โดยวิธีพิเศษ)
ลงชื่อ บุษยมาศ พานทอง เจ้าพนักงานพัสดุ ลงชื่อ สุกฤต นวลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงชื่อ นิตยา สุดชู ปลัด อบต.
(นางสาวบุษยมาศ พานทอง) (นางสุกฤตา นวลแก้ว) (นางสาวนิตยา สุดชู)